## Vierge
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## Réel
Task Name | 2 Mai au 8 mai | 9 mai au 15 mai | 16 mai au 22 mai | 23 mai au 29 mai | 30 mai au 5 juin | 6 juin au 12 juin | 13 juin au 19 juin | 20 juin au 26 juin | 27 juin au 3 juillet | 4 juillet au 10 juillet | 11 juillet au 17 juillet | 18 juillet au 24 juillet | 25 juillet au 31 juillet | 1 août au 7 août | 8 août au 14 août | Total
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4
Préparation des documents de gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 12
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9
Modélisation dynamique du système - schémas et équations | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 2 | 0 | [8 empty] | 44
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 3
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33.5 | 0 | [8 empty] | 41.5
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Calculer et afficher le critère de performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Sphère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Validation par simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Validation sur le banc d’essai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Conception des filtres sur Matlab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Validation des filtres sur le banc d’essai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Développement de la solution au problème | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Démonstration de la solution sur le banc d’essai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Visualisation de la solution dans Blender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 38
Revue 1 - Création | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | [9 empty] | 18
Documentation des solutions techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Rapports de test et matrices de conformité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [9 empty] | 3
Mise à jour du Gantt | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
Mise à jour de la gestion de fichier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
209.5

## Prévision
Task Name | 2 Mai au 8 mai
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système | 25
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes. | 5
Préparation des documents de gestion de projet | 10
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) | 10
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles | 10
Modélisation dynamique du système - schémas et équations | 45
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink | 8
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état | 35
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque | 20
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque | 10
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 100
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques | 5
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier
Total | 178

## 2 mai au 6 mai
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 9 mai au 13 mai
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 3 | [8 empty] | 1
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt | [5 empty] | 3.5 |  | 3.5
Mise à jour de la gestion de fichier

## 16 mai au 20 mai
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système |  |  |  | 1
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) | 1
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles |  | 4 | 4 | 0 | 1
Modélisation dynamique du système - schémas et équations |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 3 | [8 empty] | 3
Revue 1 - Création | [5 empty] | 3 |  | 3
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 23 mai au 29 mai
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes. | [8 empty] | 1
Préparation des documents de gestion de projet | [6 empty] | 3
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) | [6 empty] | 3
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations |  | 8 | 8 | 1 | 1
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état |  |  |  |  | 4
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 3 | [8 empty] | 3
Revue 1 - Création | [5 empty] | 3 |  | 3
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 30 mai au 5 juin
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) | [6 empty] | 1.5
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink |  |  |  | 1
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état |  | 8 | 8 |  | 4 | 0 |  | 5.5
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt | 1
Mise à jour de la gestion de fichier

## 6 juin au 12 juin
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes. | [8 empty] | 2
Préparation des documents de gestion de projet | [6 empty] | 2
Identification des risques (technologiques, sociaux, management) |  |  |  | 1 |  |  | 4
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations |  |  |  |  | 2
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink |  |  |  | 3
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état |  | 10.5 | 10 |  | 12 |  |  |  | 1
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité | [9 empty] | 3
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 13 juin au 19 juin
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 20 juin au 26 juin
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 27 juin au 3 juillet
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 4 juillet au 10 juillet
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 11 juillet au 17 juillet
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 18 juillet au 24 juillet
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 25 juillet au 31 juillet
| Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 1 août au 7 août
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier

## 8 août au 14 août
Task Name | Alexandre Leclerc | Alexandre Benoit | Marc-André Frenette | Gabriel Martin-Hardy | Jérôme Godin | Claude Samuel-Chrétien | Vincent Bougie | Louis-Philippe Bardier | Zi Long Li | Alex Brian Diallo
Création d'un système de lévitation
Analyse de mission
Analyse des exigences fonctionnelles du système
Spécification des exigences de performance et des interfaces du système, spécification des contraintes.
Préparation des documents de gestion de projet
Identification des risques (technologiques, sociaux, management)
Modélisation du banc d’essai à lévitation magnétique
Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Modélisation dynamique du système - schémas et équations
Implantation du modèle non-linéaire sur MA TLAB/Simulink
Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Procédure et logiciel Blender de visualisation du simulateur système (GI)
Définition des structures, des interfaces données et des objets requis pour la visualisation Blender
Représentation du déplacement du train de façon virtuelle dans Blender
Superposition d'une trajectoire de référence issue de Matlab et de la trajectoire mesurée de la sphère
Calculer et afficher le critère de performance
Calibration et identification statique des actionneurs
Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Identification des actionneurs sous forme de boîte grise
Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
MATLAB - Conception des compensateurs
Plaque seule
Sphère
MATLAB - Calcul des conditions d’équilibre statique de la plaque maintenue à l’horizontale en présence d’une masse déposée sur la plaque.
Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
MATLAB - Conception de trajectoires par méthodes numériques
Calcul des fonctions d’interpolation
Validation par simulation
MATLAB/C/C++ - Calcul de la position et de la vitesse de la sphère (GI)
Développement de l'algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère
Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Implantation et validation de l’algorithme en C/C++
Validation sur le banc d’essai
MATLAB - Conception du filtrage des signaux du système RFID (GI)
Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications
Conception des filtres sur Matlab
Validation des filtres sur le banc d’essai
MATLAB - Tests dynamiques du banc d’essai soumis à des critères de performance avec démonstration de la capacité d’innovation de l’équipe
Création d'un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai
Développement de la solution au problème
Démonstration de la solution sur le banc d’essai
Visualisation de la solution dans Blender
Préparation de la documentation
Documentation de la gestion du projet
Revue 1 - Création
Documentation des solutions techniques
Rapports de test et matrices de conformité
Mise à jour du Gantt
Mise à jour de la gestion de fichier